## 执行清单
ID | 模块 | 需求（一句话） | 类型 | 优先级 | 负责方 | 状态 | 预估工时(d) | Sprint | 依赖 | 备注/来源
E-01 | Event | 新增 status 字段（upcoming/ongoing/ended），由 start/end time 自动计算 | LOGIC+DB | P0 | 后端 | 未开始 | 2 | S1 |  | 一次性解决 5 条 UI 反馈
E-02 | Event | Event list API 支持 status/category/tag/date/cost/recurrence/sort 参数 | API | P0 | 后端 | 未开始 | 3 | S1 | E-01 | map/home/community 共用
E-03 | Event | 新增 recurrence 字段（none/daily/weekly/monthly）+ filter 选项 | DB+LOGIC | P1 | 后端 | 未开始 | 2 | S1 |  | UTMSU 早餐、Grace on demand
E-04 | Event | Event 支持多 host（多对多关系） | DB | P1 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S1 |  | 前端参考 Meetup 显示 and 2 others
E-05 | Event | 新增 cost 字段 + 对应 filter | DB+API | P1 | 后端 | 未开始 | 0.5 | S1 |  | Harvey
E-06 | Event | Category 修正：accessibility→service、iccit→academic | DB | P1 | 后端 | 未开始 | 0.5 | S1 |  | Harvey
E-07 | Event | Category 新增 Science（含 Bio） | DB | P2 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S2 |  | Julian
E-08 | Event | Popularity 从 views 改为 click-through rate | LOGIC | P1 | 后端 | 未开始 | 2 | S2 | A-01 | Gurleen、Frank
E-09 | Event | Registration link 有效性校验（录入时校验 URL） | LOGIC | P1 | 后端 | 未开始 | 1 | S2 |  | MCSS valentine polaroids 等点不动
E-10 | Event | 数据清洗：去掉 2030 等异常日期 event | LOGIC | P2 | 后端 | 未开始 | 0.5 | S2 |  | Gurshan
E-11 | Event | event list 返回 total_count 字段 | API | P2 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S2 | E-02 | Frank
E-12 | Event | 海报原图 URL 字段（支持点击放大） | DB | P2 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S2 |  | Melody
E-13 | Event | past event 分段查询（7d/1m/2m） | API | P3 | 后端 | 未开始 | 0.5 | S3 | E-02 | Frank
M-01 | Map | Building 表建模：name/aliases/image/coords/description | DB | P0 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S1 |  | 支撑搜索 + hover
M-02 | Map | GET /buildings/{id}/events 按时间范围返回 event list | API | P0 | 后端 | 未开始 | 1 | S1 | M-01,E-02
M-03 | Map | Map 默认时间范围：当前日期 ±30 天 | LOGIC | P1 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S1 | E-02 | Gurleen
M-04 | Map | Map 不展示 ended events（filter 默认） | LOGIC | P1 | 前端+后端 | 未开始 | 0.3 | S1 | E-01 | Frank
M-05 | Map | 首页 mini map 每建筑活动数量 count 字段 | API | P2 | 后端 | 未开始 | 0.5 | S2 | M-02 | mobile 版
M-06 | Map | 新增 MapPOI 表（prayer room/washroom/food/residence desk） | DB+API | P2 | 后端 | 未开始 | 2 | S3 |  | Kaylee，长期价值高
C-01 | Community | Club 表建模：含 avatar/category(max 3)/ig/linktree/follower_count | DB | P0 | 后端 | 未开始 | 1 | S1
C-02 | Community | Club 和 Event 多对多关联 | DB | P1 | 后端 | 未开始 | 0.5 | S1 | C-01
C-03 | Community | Category 枚举统一（18 个 tag，社团+活动共用） | DB | P1 | 前端+后端 | 未开始 | 0.5 | S1 |  | 见文档 tag 表
C-04 | Community | 列表排序：只保留 Most followers + Alphabetical | API | P1 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S1 |  | Noah
C-05 | Community | 社团卡片的 event_count 只算 ongoing | API | P2 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S2 | E-01 | Melody
C-06 | Community | Related Clubs 计算（基于 category / 共同活动） | LOGIC+API | P2 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S3 | C-01,C-03 | Kauri
C-07 | Community | Trending Clubs 数据源加上 services | DB+API | P2 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S2 |  | Harvey
S-01 | Search | 建筑/社团 alias 词库（DH/MN/RAWC 等） | DB+LOGIC | P0 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S1 | M-01,C-01 | 成本低影响大
S-02 | Search | Home/Map/Community 用同一个搜索接口 | API | P1 | 后端 | 未开始 | 1 | S1 | S-01
S-03 | Search | 多语言搜索支持（长期） | LOGIC | P3 | 后端 | 未开始 | 5 | 待定 |  | Gurleen，国际学生
U-01 | User/Auth | Google OAuth 登录 | AUTH | P1 | 后端 | 未开始 | 2 | S2 |  | Frank
U-02 | User/Auth | 角色区分：general/club_exec(verified)/admin + 权限控制 | AUTH | P0 | 后端 | 未开始 | 3 | S2 | U-01 | 决定能不能 post event
U-03 | User/Auth | POST /events：verified 直发，普通走审核队列 | API+LOGIC | P1 | 后端 | 未开始 | 2 | S2 | U-02 | Frank
U-04 | User/Auth | User profile 增加 saved_events（原 favourite） | DB+API | P1 | 后端 | 未开始 | 1 | S2 |  | Jelani、Kauri
U-05 | User/Auth | User profile 增加 recently_viewed_events | DB+API | P1 | 后端 | 未开始 | 1 | S2 |  | Jelani、Kauri
A-01 | Analytics | 埋点：bounce rate / time on page / CTR / demand | DB+LOGIC | P1 | 后端 | 未开始 | 3 | S2 |  | Nabil，可接 GA/PostHog
A-02 | Analytics | Popularity 计算作业（基于 CTR 定时跑） | LOGIC | P2 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S3 | A-01
N-01 | Content | 接入 CLNX 作为活动数据源 | CRAWLER | P0 | 后端 | 未开始 | 4 | S1 |  | Harvey
N-02 | Content | 增加 ICCIT 过往活动数据覆盖 | CRAWLER | P1 | 后端 | 未开始 | 2 | S2 |  | Jelani
N-03 | Content | 接入 Admissions open house / campus tour（utmfuture） | CRAWLER | P1 | 后端 | 未开始 | 3 | S2 | E-03 | Harvey
N-04 | Content | UTMSU 常规活动（每周三早餐等） | CRAWLER | P1 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S2 | E-03 | Harvey
N-05 | Content | News 表建模 + 首页/Map 页接口 | DB+API | P1 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S2 |  | The Medium
F-01 | Feedback | 修复 Contact us 按钮点不动的问题 | API+FE | P1 | 前端+后端 | 未开始 | 0.5 | S1 |  | Harvey
F-02 | Feedback | Contact us / Feedback 提交接口 + 邮件通知 | API | P1 | 后端 | 未开始 | 1.5 | S2
F-03 | Feedback | FAQ 表增加 2 条：活动更新频率 / 如何建社团 | DB | P2 | 后端 | 未开始 | 0.3 | S2 |  | Frank

## 统计
What2Do 需求统计仪表盘
按优先级 |  |  | Sprint 1 总工时(d) | 21.9
优先级 | 数量 | 占比 | Sprint 2 总工时(d) | 27.3
P0 | 8 | 18.18% | Sprint 3 总工时(d) | 5.5
P1 | 23 | 52.27% | 总需求条数 | 44
P2 | 11 | 25% | 总工时估算(d) | 59.7
P3 | 2 | 4.545%
按模块
模块 | 数量
Event | 13
Map | 6
Community | 7
Search | 3
User/Auth | 5
Analytics | 2
Content | 5
Feedback | 3
按状态
状态 | 数量
未开始 | 44
进行中 | 0
待验收 | 0
已完成 | 0
暂缓 | 0

## 会议纪要模板
需求评审会议纪要 [日期]
时间
参与人
会议目标
本次 Sprint 范围
从执行清单勾选出本 Sprint 做的 ID：
关键决策
1.
2.
3.
遗留问题 / 下次讨论
-
-
Action Items
谁 ¦ 做什么 ¦ DDL
¦ ¦
¦ ¦
下次同步时间